安徽师范大学第43届运动会法学院筹备工作安排表

| 时 间 | 工 作 内 容 |  |  | 责 任 单 位 | 具体责任人 （参考） | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月20日 | 学院召开会议，成立筹备工作领导组及工作组，制定筹备工作方案 |  |  | 学院办公室 | 马广见 | 18955331999 |
| 9月21日 | 召开筹备工作组会议，讨论、完善筹备工作方案（包关于第43届运动会策划书，工作任务安排表，值班表） |  |  | 领导工作组、各工作小组 | 屈光峰 | 13866368258 |
| 9月22日 | 印发筹备运动会通知报名，开始报名工作（以班级为单位，各班级体育委员报名，体育部委员汇总） |  |  | 体育竞赛组 | 江山 | 15555378717 |
| 9月24日15:00 | 于南体进行运动员预选 |  |  | 体育竞赛组 | 席彤彤 | 18855330159 |
|  | 选拔对象：13级、14级学生 |  |  |  |  |  |
|  | 选拔方式：做单项测试，取单项成绩最佳 |  |  |  |  |  |
| 9月24日15:00 | 模拟法庭进行运动会啦啦队队员选拔 |  | 选拔时间：9月24日 | 现场气氛组 | 杨玉瑾 | 18375328129 |
|  |  |  | 选拔地点：模拟法庭 |  |  |  |
|  |  |  | 选拔对象：14级学生 |  |  |  |
|  |  |  | 选拔方式：舞蹈才艺展示 |  |  |  |
| 9月25日至 9月26日 | 运动会报名的统计确认及比赛项目运动员的调动 |  |  | 体育竞赛组 | 王磊 | 18375328058 |
|  | 运动员训练时间的日程安排 |  | 统一时间为周六上午九点 | 体育竞赛组 | 席彤彤 | 18855330159 |
|  |  |  | 其余时间按运动员空闲时间安排，保证每队队员一周三次训练 |  |  |  |
|  | 啦啦队舞蹈设计及训练安排 |  | 舞蹈设计负责：杨玉瑾 |  |  |  |
|  |  |  | 训练地点：模拟法庭 | 现场气氛组 | 杨玉瑾 | 18375328129 |
|  |  |  | 训练时间：10月7日至10月21日每晚9点至10点半 |  |  |  |
| 9月27日至 9月30日 | 竞赛运动员的热身活动、跨栏、田赛运动员的铅球、铁饼、器材的准备 |  |  | 体育竞赛组 | 席彤彤 | 18855330159 |
|  | 运动员训练 | 竞赛运动员的热身活动、跨栏、田赛运动员的铅球、铁饼、器材的准备 |  |  |  |  |
|  |  | 蔡宁远、谷豪：热身活动、跨栏 |  |  |  |  |
|  |  | 余畅、苏莎：800、1500、3000、5000 |  |  |  |  |
|  |  | 余海涛：铅球、铁饼 |  |  |  |  |
|  |  | 李翠：跳高、跳远 |  |  |  |  |
|  |  | 王磊、席彤彤：大二非高水平运动员训练 |  |  |  |  |
|  |  | 江山：大三运动员训练 |  |  |  |  |

| 10月8日 | 召开筹备工作领导组会议，各工作组向领导组汇报工作情况 | 领导工作组、各工作小组 | 马广见 | 18955331999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月8日 | 进行方阵队员的报名及选拔（报名主要针对大一，方式为班级内部通知，选拔地点为南体，时间为13:00） | 体育竞赛组 | 席彤彤 | 18855330159 |
| 10月9日-10月20日 | 周一三六日、晚上21:30于南体进行方阵队的训练 | 体育竞赛组 | 席彤彤 | 18855330159 |
| 10月9日至10月16日 | 由生活部沙亚丽负责采购运动会所需物品（国旗、小红旗、小手掌、瓶装矿泉水、桶装矿泉水、香蕉、应急药品） | 后勤保障组 | 沙亚丽 | 18375325061 |
|  | 策划运动会观众台布置方案 | 志愿服务组 | 周小凡 | 13866992415 |
|  | 观众台充气棒、食堂门口、观众台悬挂横幅（厚德尚法、博学笃行、拼搏奋进、法学当先） | 现场气氛组 | 姚莉 | 18375330165 |
|  | 海报宣传、小记者选拔培训（选拔主要通过笔试的方式，主要考察小记者的字迹是否工整美观，语言表达能力是否达标，选拔多少人，对小记者的培训，稿纸提前设计，印章备份） | 宣传报道组 | 赵义丹 | 18355390595 |
|  | 下午15:00南体 运动员综合训练 | 体育竞赛组 | 江山 | 15555378717 |
| 10月17日下午13:00于法学院模拟法庭 | 所有工作组于模拟法庭进行动员大会的准备工作 | 领导工作组、工作组 | 陈兴宇 | 13685539745 |
|  | 院领导及运动会参与人员召开安徽师范大学第43届运动会动员大会 | 工作组、体育竞赛组、志愿服务组 | 屈光峰 | 13866368258 |
| 10月18日下午 14：00 于北体 | 安徽师范大学体育委员会方阵队入场会议 | 体育竞赛组 | 王磊 | 18375328058 |

| 10月22日6:30--7:00 | 运动会具体事项总体协调 | 工作组 | 屈光峰 |  | 13866368258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6:30-10:40为运动员比赛提供各项服务，通知运动员比赛日程，保障运动员安全、随时调动人员、服务运动员 | 志愿服务组 | 齐新 | 齐新 | 13083032710 |
|  | 6:30-7:00由心理部运动会赛场布置、（包括观众区台前的气球装饰，横幅悬挂的位置，啦啦队、小记者及观众区的划分） | 后勤保障组 | 周小凡 |  | 13866992415 |
|  | 6:30-7:00学习部负责负责运动会期间观众台所需桌椅，观众区前及北体中心处服务区桌椅摆放到位 | 后勤保障组 | 朱俊男 |  | 18375325585 |
| 10月22日7:00-8:40 | 6:30-7:30 宣传部准备好提前画好宣传海报，准备现场画海报更新海报内容相关材料、展板。 | 宣传报道组 | 刘娜娜 |  | 18375335466 |
|  | 7:00-7:30文艺部做好服务台人员安排 | 现场气氛组 | 徐茜娜 |  | 15357089969 |
|  | 7:00-7:30 艺术团做好啦啦队准备就绪 | 现场气氛组 | 杨玉瑾 |  | 18375328129 |
|  | 7:00-7:30 认证部做好观众签到 | 现场气氛组 | 李思雨 |  | 18375339055 |
|  | 7：00-7:30 生活部将所购物品准备至观众台前 （红牛、激活、瓶装矿泉水、桶装矿泉水、水果、） | 后勤保障组 | 沙亚丽 | 江山 | 18375325061 |
|  | 7:20-7:40 体育部负责调整方阵队队形，出场顺序（第二个出场） | 体育竞赛组 | 席彤彤 |  | 18855330159 |
| 10月22日8:40-10:40 各个部门各司其职 | 8:00-8:30 及时了解赛场上比赛信息，做好相关运动员比赛项目的安排 | 体育竞赛组 | 江山 |  | 15555378717 |
|  | 8：40-8:50 男子110米栏项目，实践部与网络部及艺术团合作协调调动现场气氛 | 现场气氛组 | 姚莉 |  | 15555366685 |
|  | 记者团记者团负责运动会系列稿件上传 小记者们负责运动场上手稿投放校广播台 | 宣传报道组 | 王蝶蕊 | 齐新 | 13083032710 |
|  | 心理部更新各院分数名次，把更新数据报给宣传部 | 后勤保障组 | 周小凡 |  |  |
|  | 宣传部及时画出海报，将更新的赛程和获奖情况公布在宣传栏上 | 宣传报道组 | 刘娜娜 |  |  |
| 10月22日12:00-14:00 | 做好观众排班及教师排班 | 志愿服务组 | 古藤 |  | 13170038933 |
|  | 为运动员比赛提供各项服务，通知运动员比赛日程，保障运动员安全、随时调动人员、服务运动员 | 物品管理组 |  |  |  |
|  | 办公室与学习部看管运动场地物品（桌椅、饮水、宣传板） |  |  |  |  |
| 10月22日14:00-17:40 | 运动会系列稿件的上传、更新赛程和获奖情况、运动场上新闻稿的播放、 | 宣传报道组 | 赵义丹 | 江山 | 18355390595 |
|  | 14:00 现场观众气氛调动，啦啦队、观众人数签到签退、 | 现场气氛组 | 李思雨 |  | 15555378717 |
|  | 及时了解赛场上比赛信息，做好相关运动员比赛项目的安排 | 体育竞赛组 | 席彤彤 |  |  |
|  | 记者团记者团负责运动会系列稿件上传 小记者们负责运动场上手稿投放校广播台 | 宣传报道组 | 王蝶蕊 |  |  |
|  | 宣传部心理部将获奖情况备份至体育部 | 宣传报道组 体育竞赛组 | 刘娜娜 席彤彤 |  |  |
|  | 实践部与网络部及艺术团合作协调调动现场气氛 | 现场气氛组 | 夏新臣 |  |  |
|  | 生活部准备相关物品（瓶装、桶装矿泉水、金嗓子喉片） | 后勤保障组 | 沙亚丽 |  |  |
|  | 运动会结束，心理部做好后勤工作 |  |  |  |  |
| 10月23日7:00-7:30 | 7：00-7:30 文艺部与学习部负责负责运动会期间观众台所需桌椅，观众区前及北体中心处服务区桌椅摆放到位 | 应急保障组 | 徐茜娜 | 齐新 | 15357089969 |
|  | 7:00-7:30 认证部做好观众签到 | 现场气氛组 | 李思雨 |  | 18375339055 |
| 10月23日8:00-12:00 | 8:00运动会开始径赛项目，体育部及时了解赛场上比赛信息，做好相关运动员比赛项目的安排 | 体育竞赛组 | 席彤彤 |  | 18855330159 |
|  | 实践部与艺术团负责现场气氛调动， | 现场气氛组 | 姚莉 |  | 15555366685 |
|  | 生活部准备相关物品（瓶装、桶装矿泉水、金嗓子喉片） | 安全防卫组 | 沙亚丽 |  | 18375325061 |
| 10月23日12:00-14:00 | 做好观众排班及教师排班 为运动员比赛提供各项服务，通知运动员比赛日程，保障运动员安全、随时调动人员、服务运动员 办公室与学习部看管运动场地物品（桌椅、饮水、宣传板） | 物品管理组 | 古藤 |  | 13170038933 |
| 10月23日14:00-17:30 | 认证部做好观众签到 | 现场气氛组 | 李思雨 | 江山 | 15555378717 |
|  | 及时了解赛场上比赛信息，做好相关运动员比赛项目的安排 | 体育竞赛组 | 席彤彤 |  |  |
|  | 运动会系列稿件的上传、更新赛程和获奖情况、运动场上新闻稿的播放、 | 宣传报道组 | 赵义丹 |  |  |
|  | 实践部与网络部及艺术团合作协调调动现场气氛 | 现场气氛组 | 夏新臣 |  |  |
|  | 生活部准备相关物品的发放，协助调动现场气氛 | 安全防卫组 | 沙亚丽 |  |  |
|  | 宣传部及时画出海报，将更新的赛程和获奖情况公布在宣传栏上，宣传部心理部将获奖情况备份至体育 | 宣传报道组 | 刘娜娜 |  |  |
|  | 心理部与学习部负责后勤保障，场地物品管理 | 后勤保障组 | 周小凡 |  |  |
| 10月24日8:00-11:40 | 7：00-7:30 文艺部与学习部负责负责运动会期间观众台所需桌椅，观众区前及北体中心处服务区桌椅摆放到位 | 应急保障组 | 徐茜娜 | 齐新 | 15357089969 |
|  | 7:00-11:40 认证部做好观众签到 签退 | 现场气氛组 | 李思雨 |  | 18375339055 |
|  | 8:00运动会开始径赛项目，体育部及时了解赛场上比赛信息，做好相关运动员比赛项目的安排 | 体育竞赛组 | 席彤彤 |  | 18855330159 |
|  | 实践部与艺术团负责现场气氛调动， | 现场气氛组 | 姚莉 |  | 15555366685 |
|  | 生活部准备相关物品（瓶装、桶装矿泉水、金嗓子喉片） | 安全防卫组 | 沙亚丽 |  | 18375325061 |
|  | 做好观众排班及教师排班 随时调动人员、服务运动员 办公室与学习部看管运动场地物品（桌椅、饮水、宣传板） | 物品管理组 | 古藤 |  | 13170038933 |
| 10月24日14:00-14:30 | 14:00 观众人数签到 | 现场气氛组 | 李思雨 | 江山 | 15555378717 |
| 10月24日14:30-16:30 | 14:00 现场观众气氛调动，啦啦队、观众人数签到签退、 | 现场气氛组 |  |  |  |
|  | 及时了解赛场上比赛信息，做好相关运动员比赛项目的安排 | 体育竞赛组 | 李思雨 |  |  |
|  | 记者团记者团负责运动会系列稿件上传 小记者们负责运动场上手稿投放校广播台 | 宣传报道组 | 赵义丹 |  |  |
|  | 宣传部心理部将获奖情况备份至体育部 | 宣传报道组组 | 刘娜娜 |  |  |
|  | 实践部与网络部及艺术团合作协调调动现场气氛 | 现场气氛组 | 夏新臣 |  |  |
|  | 心理部 网络部 负责后勤保障工作 | 后勤保障组 | 周小凡 |  |  |
|  | 运动会结束，学生会成员合影留念 | 学生会全体成员 | 陈兴宇 |  | 13685539745 |
| 10月25日 | 宣传报导、做好新闻稿总结 | 宣传报道组 | 赵义丹 |  | 18355390595 |
| 10月26日 | 学分认证、认证部做好各项活动学分认证工作； | 现场气氛组 | 李思雨 |  | 18375339055 |
| 10月26日 | 各部门进行部门总结，办公室汇总总结材料；并做好相关物品的回收管理以及财务报销工作 | 工作组 | 古藤 |  | 13170038933 |
| 10月27日 | 对运动会的总结（正反两方面经验） | 筹备工作领导组 | 陈兴宇 |  | 13685539745 |
| 10月27日 | 关于安徽师范大学第43届运动会所有材料汇总、存档 | 宣传报道组 | 齐新 |  | 13083032710 |